## APROBADOS 2024-2025-2026
PROYECTOS APROBADOS POR ASIGNACIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEPARTAMENTO DE Antioquia - 2024-2026 | [14 empty] | 16 de julio |  | 16 de agosto |  | 16 de septiembre
Año | Municipio | Subregión | Alcance Valor | Alcance | Entregable | BPIN | Nombre | Valor Proyecto | Aporte Gobernación SGR | Tipo de Asignación | Designación | Estado | Fecha Aprobación | Fecha de Terminación | Ejecución Física | Ejecución Financiera | Ejecución Física | Ejecución Financiera | Ejecución Física | Ejecución Financiera | IGPR 2025-IV | IGPR 2026-I | IGPR 2026-II | Ejecución física reportada por el municipio
2024 | SAN CARLOS | Oriente | 4 | 4 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024003050239 | Pavimentación de vías terciarias en sistema placa huella en el Municipio de San Carlos | 7046140299 | 5636912239 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CERRADO | 2024-12-09 | 2025-11-05 | 99.45 | 99.87 | 100 | 99.87 |  |  | 100 | 100 | CERRADO | 100
2024 | MACEO | Nordeste | 2 | 2 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024003050246 | Mejoramiento de 2 Kilómetros de Tramos Viales Localizados en las Veredas San Ignacio y Santa Barbara del Municipio de Maceo | 4078127896 | 3262502317 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | TERMINADO | 2024-12-11 | 2026-02-26 | 100 | 99.52 | 100 | 99,52 | 100 | 99,52 | 68 | 50 | 100 | 100
2024 | SAN LUIS | Oriente | 2 | 2 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024003050243 | Construcción de placa huella para el mejoramiento de la vía terciaria ubicada entre las veredas La Tebaida y El Popal municipio de San Luis Antioquia | 4907167940 | 4047973265 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CERRADO | 2024-12-09 | 2025-12-13 | 99.25 | 99.97 | 89 | 100 |  |  | 89 | 100 | NO APLICA | 100
2024 | GUADALUPE | Norte | 1.866 | 1,866 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024053150037 | Mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Guadalupe Antioquia | 3945999620 | 3156799696 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CERRADO | 2024-12-09 | 2025-06-30 | 99.9 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | CERRADO | 100
2024 | AMALFI | Nordeste | 2 | 2 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024003050241 | Construcción de 2 km de placa huella en la vereda Guayabito del municipio de Amalfi | 4232130933.4 | 3385704746.4 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2024-12-10 | 2026-10-11 | 21.71 | 58.62 | 25,22 | 60 | 27,22 | 60 | 50 | 0 | 100 | 35
2024 | BRICEÑO | Norte | 0.782 | 0,782 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024051070040 | Mejoramiento de la vía terciaria que comunica la vereda El Roblal y el Sector la Ye en el municipio de Briceño Antioquia | 1645755840 | 1316604672 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CERRADO | 2024-12-10 | 2025-04-12 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | NO APLICA | NO APLICA | CERRADO | 100
2024 | SONSÓN | Oriente | 2 | 2 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024057560039 | Construcción de Placa Huella de la vía Terciaria en el tramo que comunica las veredas de San Francisco y Manzanares en el municipio de Sonsón | 4699883725 | 3759906980 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2024-12-10 | 2026-08-23 | 90.52 | 85.38 | 98,3 | 89,2 | 98,3 | 89,64 | 100 | 33.5 | 100 | 100
2024 | TÁMESIS | Suroeste | 1.3 | 1,3 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024057890040 | Construcción de placa huella de la vía terciaria El Hacha - La Alacena en el Municipio de Támesis del departamento de Antioquia | 3035607509 | 2428486007.2 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | TERMINADO | 2024-12-02 | 2025-09-26 | 98.69 | 100 | 98,69 | 100 | 98,69 | 100 | 100 | NO APLICA | NO APLICA | 100
2024 | NARIÑO | Oriente | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024054830016 | Mejoramiento de vías terciarias mediante la pavimentación en placa huella del tramo que conecta a Puente Linda con el Corregimiento de Puerto Venus en el municipio de Nariño Antioquia | 2596905323 | 2077524258 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | TERMINADO | 2024-12-10 | 2025-10-10 | 100 | 89.24 | 71 | 90 | 100 | 98,41 | 71 | 90 | NO APLICA | 100
2024 | GIRALDO | Occidente | 0.95 | 0,95 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024003050236 | Construcción de placa huella productiva en la vía terciaria Águila-Roblar del municipio de Giraldo | 1513619665 | 1210895732 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | TERMINADO | 2024-11-22 | 2024-07-28 | 100 | 62.65 | 100,01 | 62,65 | 100,01 | 62,65 | 51 | 90 | 90 | 100
2024 | CAROLINA DEL PRÍNCIPE | Norte | 2 | 2 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024003050238 | Mejoramiento de 2 Kilómetros de vía mediante la construcción de placa huella en la vereda Claritas del Municipio de Carolina | 4622246270 | 3697797016 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CERRADO | 2024-12-09 | 2025-06-30 | 90.22 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | CERRADO | 100
2024 | CIUDAD BOLÍVAR | Suroeste | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024003050244 | Rehabilitación con pavimento tipo placa huella de la vía terciaria Manzanillo en el Municipio de Ciudad Bolívar Antioquia | 2177618498 | 1742094798.4 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2024-12-10 | NO DEFINIDO | 0 | 120 | 0 | 120,38 | 0 | 120,38 | 0 | 0 | NO APLICA | 100
2024 | ENTRERRÍOS | Norte | 1.1 | 1,1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024003050242 | Pavimentación tipo placa huella en vías rurales del municipio de Entrerríos Antioquia | 2688840891 | 2151072713 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CERRADO | 2024-12-11 | 2025-10-02 | 100 | 99.99 | 100 | 99.99 |  |  | 84,5 | 100 | CERRADO | 100
2024 | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | Norte | 3 | 3 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024003050245 | Mejoramiento vías terciarias en las veredas el rano la clarita y la Arroyave en el municipio de San Pedro de los Milagros | 6076769979 | 4861415983 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2024-12-09 | 2026-11-28 | 71.45 | 59.95 | 73,01 | 59,95 | 76,13 | 83,52 | 50 | 66.4 | 100 | 81
2024 | ANDES | Suroeste | 3 | 3 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024003050237 | Mejoramiento de la malla vial de 3 km mediante el sistema constructivo de placa huella en el corredor vial Andes - Santa Rita; en el municipio de Andes departamento de Antioquia | 5449013721.6 | 4359210977.6 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | TERMINADO | 2024-12-09 | 2026-02-03 | 100 | 79.94 | 100 | 79,94 | 100 | 79,94 | 100 | 50 | 90 | 100
2024 | COCORNÁ | Oriente | 1.5 | 1,5 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2024051970041 | Mejoramiento de vías terciarías del Municipio de Cocorná Antioquia | 3445926513 | 2756741210 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CERRADO | 2024-12-10 | 2025-08-09 | 96.56 | 99.99 | 100 | 99.99 |  |  |  |  | CERRADO | 100
2024 | DEPARTAMENTO | Departamento | 320 | 320 NEGOCIOS VERDES CONSOLIDADOS | MEDIO AMBIENTE | 20243201010075 | Fortalecimiento de prácticas productivas sostenibles en áreas ambientales estratégicas del departamento de Antioquia | 15664988520 | 15000000000 | 20% | Entidad Ejecutora | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2024-12-26 | 2025-05-15 |  |  | 28.8 | 24 | 40.75 | 38.89 |  |  | 100
2025 | AMAGÁ | Suroeste | 3.5 | 3,5 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050003 | Mejoramiento de vías terciarias en las veredas Pueblitos la Delgadita Malabrigo y Maní del Cardal del municipio de Amagá Antioquia | 5581655075 | 4519742225 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-04-21 | 2026-08-09 | 97 | 61 | 97.04 | 60.54 | 97.04 | 60.54 | 100 | 82 | 77
2025 | TITIRIBÍ | Suroeste | 1.2 | 1,2 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050008 | Construcción de placa huella de la vía terciaria Vereda La Meseta sector El Corcovado en el municipio de Titiribí Antioquia | 2661301361.6 | 2129041089.6 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | TERMINADO | 2025-06-10 | 2025-12-24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | NO APLICA | 100
2025 | TÁMESIS | Suroeste | 6.9 | 6,9 KM PAVIMENTO FLEXIBLE | PAVIMENTO | 2025003050002 | Mejoramiento y construcción de obras complementarias de la vía La Lorena Maratón etapa 3 de la subregión Suroeste del departamento de Antioquia | 24272420632 | 24272420632 | AIR60 | Entidad Ejecutora | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-05-28 | 2027-07-31 | 7.59 | 3 | 13.08 | 7.59 | 21.74 | 21.74 | 100 | 100 | 100
2025 | SOPETRÁN | Occidente | 1 | 1 PUENTE Y 1,5 KM VÍA | PUENTE | 2025003050005 | Construcción de puente y mejoramiento del corredor vial Sopetrán - El Rodeo - Sabanazo en el municipio de Sopetrán Antioquia | 13746524997 | 12746524997 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-06-03 | 2026-09-29 | 75.34 | 66.15 | 80.46 | 84.53 | 86.13 | 88.5 | 89,5 | 90 | 90 | Prorroga 90 días+ adición de recursos (obras complementarias)
2025 | PUERTO TRIUNFO | Magdalena Medio | 2 | 2 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050011 | Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huellas entre el corregimiento las mercedes y la vereda la estrella en el municipio de Puerto Triunfo Antioquia | 4237507648 | 3390006119 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | PARA CIERRE | 2025-06-05 | 2026-03-22 | 99.95 | 99.92 | 99.95 | 100 | 99.95 | 100 | 92 | 50 | 89 | 100
2025 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | Norte | 0.75 | 0,75 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050014 | Mejoramiento de la vía de acceso a la vereda Potrerito municipio de San José de la Montaña Antioquia | 1811206529 | 1448965223 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CERRADO | 2025-06-17 | 2026-03-31 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 50 | 90 | NO APLICA | 100
2025 | EL PEÑOL | Oriente | 2 | 2 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050012 | Construcción y mejoramiento de vía terciaria del municipio de El Peñol Antioquia | 4812305821 | 3849844657 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-06-18 | 2026-09-28 | 0 | 56.54 | 64.74 | 22.45 | 87.62 | 22.45 | 100 | 100 | 97,2
2025 | GÓMEZ PLATA | Norte | 1.9 | 1,9 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050015 | Pavimentación de vías en sistemas constructivo placa huella para las veredas La Angostura Chilimaco sectores rurales del municipio de Gómez Plata Antioquia | 4294044919 | 3435235935.2 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CERRADO | 2025-06-16 | 2025-12-21 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 89 | CERRADO | 100
2025 | CAUCASIA | Bajo Cauca | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050013 | Mejoramiento de las vias terciarias mediante placa huella en el municipio de Caucasia, Antioquia | 1999756329 | 1599805063 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | TERMINADO | 2025-07-15 | 2026-06-13 | 100 | 76.47 | 100 | 80 | 100 | 80 | 91 | 58.7 | 90 | 100
2025 | SAN FRANCISCO | Oriente | 2 | 2 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050022 | Mejoramiento de vía (vereda San Isidro-vereda Boquerón) en el municipio San Francisco, Antioquia | 4833319756 | 3866655805 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-08-05 | 2026-09-30 | 45.38 | 36.26 | 45.38 | 36.26 | 63.55 | 36.26 | 100 | 100 | 98,4
2025 | DONMATÍAS | Norte | 1.95 | 1,95 KM PAVIMENTACION | PAVIMENTO | 2025003050017 | Mejoramiento de la vía de acceso a la vereda Iborra en el municipio de Donmatías | 5922191430 | 4922191430 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-07-16 | 2026-07-27 | 97.87 | 90.17 | 97.87 | 90.17 | 97.87 | 90.17 | 50 | 10 | 77 | 100
2025 | MARINILLA | Oriente | 2 | 2 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050020 | Pavimentacion de vias rurales en el municipio de Marinilla, Antioquia | 4797586284 | 3838069027 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-08-05 | 2026-09-22 | 95.44 | 60.59 | 95.93 | 71.73 | 96.3 | 71.73 | 100 | 84.8 | 100
2025 | SAN JUAN DE URABÁ | Urabá | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050010 | Construccion de placa huella en la vía de acceso al corregimiento de Belén, municipio de San Juan de Urabá, departamento de Antioquia | 2479887333 | 1983909866 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-08-05 | 2026-08-31 | 37.27 | 41.96 | 37.27 | 66.47 | 37.27 | 66.47 | 90 | 35.6 | 100 | 35
2025 | SAN RAFAEL | Oriente | 2 | 2 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050021 | Mejoramiento de vias terciarias en los sectores de Manila, La Luz, Chico y Bizcocho en el municipio de San Rafael, Antioquia | 4847192489 | 3877753992 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-09-09 | 2026-06-08 | 84 | 71 | 85.28 | 77.01 | 85.8 | 84.2 | 100 | 93.2 | 100 | 100
2025 | BRICEÑO | Norte | 1 | 1 PUENTE | PUENTE | 2025003050018 | Mejoramiento de la red vial de segundo orden mediante la construccion de un puente ubicado en la vÍa San fermín (ruta 25-Briceño) del departamento de Antioquia | 2786298806 | 2786298806 | AIR60 | Entidad Ejecutora | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 2025-09-03 | 2026-10-31 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 100 | 0 | NO APLICA
2025 | CARAMANTA | Suroeste | 2 | 2 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050023 | Construccion placa huella en las veredas Palmichal y Sucre, municipio de Caramanta, Antioquia | 4842926067 | 4842926067 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | TERMINADO | 2025-10-14 | 2026-08-22 | 93.11 | 75.33 | 98.97 | 98.25 | 99.98 | 98.25 | 100 | 100 | 48.6
2025 | ANORÍ | Nordeste | 2 | 2 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050028 | Mejoramiento de vias terciarias mediante el uso de placa huella en la vía Anorí - La Plancha, en las veredas chagualo y las nieves del municipio de Anorí, Antioquia. | 4663630855 | 3730904684 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | TERMINADO | 2025-10-06 | 2026-08-15 | 78.69 | 69.48 | 95 | 83.9 | 100 | 83.9 | 100 | 100 | 83.9
2025 | ITUANGO | Norte | 4 | 4 PAP | PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA | 2025003050024 | Mejoramiento de la red vial de segundo orden mediante la intervención de puntos de atención prioritaria en los municipios de Ituango y Carolina del príncipe del Departamento de Antioquia | 14688946853 | 14688946853 | AIR60 | Entidad Ejecutora | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-10-08 | 2027-07-30 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 2.22 | 0.68 | 100 | 100 | 0
2025 | DEPARTAMENTO | Departamento | 1 | INFORMACIÓN ESTADISTICA | ENCUESTA CALIDAD DE VIDA | 2025003050025 | Fortalecimiento de los instrumentos de produccion y analisis de datos estsdisticos en el departamento de Antioquia | 5913699663 | 5913699663 | AD | Entidad Ejecutora | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-09-15 | 2026-09-13 | 82.86 | 62.88 | 82.86 | 62.88 | 96.46 | 83.3 | 100 | 100 | 100
2025 | RIONEGRO | Oriente | 0 | 2,65 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050035 | Mejoramiento de las vías rurales del municipio de Rionegro, Antioquia | 5248430707.2 | 4198744565.6 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | DESAPROBADO | 2025-11-06 | NO DEFINIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Desaprobado
2025 | GRANADA | Oriente | 1.63 | 1,63 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050026 | Mejoramiento de la vía vereda Quebradona Arriba en el municipio de Granada Antioquia | 3715229969 | 2972183975 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2026-08-18 | 69.27 | 40.13 | 69.27 | 40.13 | 77.58 | 41.73 | 100 | 100 | 100
2025 | COCORNÁ | Oriente | 2 | 2 KM PAVIMENTO RÍGIDO | PAVIMENTO | 2025003050034 | Construcción de pavimento rígido en el área urbana del municipio de Cocorná Antioquia | 4782821867 | 4682821867 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-11-12 | 2026-11-16 | 60.71 | 84.45 | 60.71 | 84.45 | 99.55 | 100 | 100 | 0 | 52
2025 | SANTO DOMINGO | Nordeste | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050031 | Mejoramiento de vias mediante placa huella en la vereda La Eme, Piedras Blancas, Piedras Gordas Y Alto Roble en el municipio de Santo Domingo | 2267187134 | 1500000000 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | PARA CIERRE | 2025-11-10 | 2026-04-29 | 100 | 96.43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 89 | 100
2025 | CAICEDO | Occidente | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050032 | Mejoramiento 1 kilometro de red vial terciaria en la vereda San Juan en zona rural del municipio de Caicedo, Antioquia | 2068919343 | 1654822441 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-12-24 | 2026-12-25 | 45.41 | 45 | 56.27 | 68.52 | 77.99 | 68.52 | NO APLICA | 100 | 100
2025 | BETANIA | Suroeste | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050038 | Mejoramiento de vía (Pedral arriba sector San Luis) en el municipio de Betania, Antioquia | 2138705796 | 1500000000 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-12-10 | 2026-11-15 | 23.44 | 45.52 | 23.44 | 45.52 | 23.44 | 45.52 | 100 | 0 | 100 | 14
2025 | SAN VICENTE FERRER | Oriente | 2 | 2 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050046 | Mejoramiento de Vías Rurales en Placa Huella en el Municipio de San Vicente Ferrer Antioquia | 4319392762 | 3414414209 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-12-23 | 2026-10-17 | 26.14 | 27.27 | 46.12 | 41.92 | 49.33 | 46.12 | NO APLICA | 100 | 90,4
2025 | HISPANIA | Suroeste | 1.5 | 1,5 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050043 | Pavimentación mediante el sistema constructivo placa huella via terciaria San Juaquin vereda La Palamira del municipio de Hispania, Antioquía | 2387040561 | 1500000000 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-12-20 | 2026-09-28 | 31.59 | 45.88 | 45.49 | 45.88 | 58.4 | 73.71 | NO APLICA | 100 | 60
2025 | ANDES | Suroeste | 9.2 | 9,2 KM PAVIMENTO | PAVIMENTO | 2025003050027 | Mejoramientode la via de tercer orden Ye a La Bodega (Andes)-Buenas Aires-Puente Lata-Jericó en la subregión Suroeste del departamento de Antioquia | 27387320782 | 27387320782 | AIR60 | Entidad Ejecutora | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-12-22 | 2028-03-31 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 1.92 | 0.5 | 100 | 89 | 80,4
2025 | TOLEDO | Norte | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050053 | Mejoramiento de vias terciarias mediante la construcción de placa huella vereda Helechales en la zona rural del municipio de Toledo, Antioquia | 2149409352 | 1500000000 | AD | Entidad Aportante Recursos | TERMINADO | 2025-12-23 | 2026-07-02 | 97.2 | 94.43 | 97.22 | 96.27 | 97.22 | 99.85 | NO APLICA | 40 | 100 | 100
2025 | BRICEÑO | Norte | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050051 | Mejoramiento de vías mediante placa huella en la vereda Buenavista y Chorrillo en el municipio de Briceño, Antioquia | 2264647460 | 1750000000 | AD | Entidad Aportante Recursos | TERMINADO | 2025-12-23 | 2026-06-11 | 100 | 78.69 | 100 | 81.21 | 100 | 81.69 | NO APLICA | 40 | 100 | 100
2025 | GUATAPÉ | Oriente | 1.73 | 1,73 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050056 | Mejoramiento de la vía-Granada-Guatapé sector la Sonadora y la Peña, del municipio de Guatape, Antioquia | 4431237626 | 4431237626 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-12-23 | 2027-01-24 | 28.94 | 27.38 | 46.1 | 46.1 | 49.3 | 46.1 | NO APLICA | 100 | 97,2
2025 | TÁMESIS | Suroeste | 1.1 | 1,1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050044 | Construcción de placa huella en la vía terciaria vereda El Encanto del municipio de Támesis del departamento de Antioquia | 2808881690 | 2708881690 | AD | Entidad Aportante Recursos | TERMINADO | 2025-12-23 | 2026-07-28 | 100 | 91.75 | 100 | 91.75 | 100 | 91.75 | NO APLICA | 100 | 100 | 100
2025 | NARIÑO | Oriente | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050045 | Mejoramiento de las vías que conducen a las veredas El Llano y El Recreo del municipio de Nariño Antioquia | 2357899973 | 1680000000 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2025-12-22 | 2026-11-22 | 5.64 | 0 | 19.13 | 27.56 | 22.45 | 27.56 | NO APLICA | 100 | 100
2025 | HELICONIA | Occidente | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050050 | Adecuación y Mejoramiento de la infraestructura vial del municipio de Heliconia, Antioquia | 1879328482 | 1500000000 | AD | Entidad Aportante Recursos | TERMINADO | 2025-12-23 | 2026-07-09 | 100 | 87.72 | 100 | 97.51 | 100 | 99.24 | NO APLICA | 40 | 100 | 100
2025 | CAMPAMENTO | Norte | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050049 | Pavimentación de via rural mediante contrucción de placa huella en la vereda El Limon del municipio de Campamento, Antioquia | 2156349509 | 1500000000 | AD | Entidad Aportante Recursos | TERMINADO | 2025-12-23 | 2026-07-11 | 100 | 94.73 | 100 | 99.49 | 100 | 100 | NO APLICA | 40 | 100 | 100
2026 | URRAO | Suroeste | 2 | 2 PUENTES VEHICULARES | PUENTE | 2025003050036 | Mejoramiento de la Red Vial Terciaria Mediante la Construcción de Puentes en el Municipio de Urrao de la subregión Suroeste del Departamento de Antioquia | 14202451801 | 14202451801 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-01-09 | 2026-12-20 | 13.9 | 35.69 | 31.83 | 35.69 | 60.19 | 38.06 | NO INFO | NO INFO | 79,6
2026 | TARAZÁ | Bajo Cauca | 2 | 2 PAP | PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA | 2025003050040 | Mejoramiento de vías de tercer orden mediante la intervención de puntos de atención prioritaria en el municipio de Tarazá del departamento de Antioquia | 2540216819 | 2540216819 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-01-09 | 2026-11-09 | NO INFO | NO INFO | 19 | 30.46 | 19 | 35.57 | NO APLICA | NO APLICA | 100
2026 | TURBO | Urabá | 1 | 1 PAP | PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA | 2025003050039 | Mejoramiento de la vía El Tres - San Pedro de Urabá (código: 62AN02) mediante la atención de un punto de atención prioritaria en el municipio de Turbo de la subregión Urabá del departamento de Antioquia | 9381110055 | 9381110055 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-01-09 | 2027-04-28 | NO INFO | NO INFO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 35.84 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2026 | CHIGORODÓ | Urabá | 1.07 | 1,07 PAV URBANA CALLE 97 | PAVIMENTO | 2025003050060 | Transformación Urbanística de la Calle 97 y Vías Conexas para una Movilidad Segura en el Municipio de Chigorodó Antioquia | 5567719862 | 2783859931 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-01-26 | 2026-07-28 | 15.02 | 30 | 46.43 | 30 | 46.43 | 30 | 0 | NO INFO | 0
2026 | ALEJANDRÍA | Oriente | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050047 | Mejoramiento de vías del circuito productivo rural cafetero en el municipio de Alejandría Antioquia | 2577210949 | 2557210949 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-02-19 | 2026-08-08 | 47.59 | 45.92 | 86.08 | 51.1 | 96.48 | 91.56 | NO APLICA | NO APLICA | 96,4
2026 | HELICONIA | Occidente | 1 | 1 PAP | PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA | 2025003050059 | Mejoramiento de vías urbanas mediante la atención de puntos de atención prioritaria en el municipio de Heliconia del departamento de Antioquia | 6759815490 | 6759815490 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-02-24 | 2027-03-26 | 39.98 | 54.89 | 45.86 | 65.74 | 56.8 | 70.2 | NO APLICA | NO APLICA | 60
2026 | SAN JERÓNIMO | Occidente | 1 | 1 PUENTE VEHICULAR | PUENTE | 2025003050058 | Mejoramiento de la vía San Jerónimo Llano de San Juan (código: 56997) mediante construcción del puente Las Margaritas en el municipio de San Jerónimo del departamento de Antioquia | 1956028276 | 1956028276 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-02-20 | 2026-12-17 | 6.94 | 25 | 28.56 | 44.26 | 47.61 | 55.67 | 0 | NO INFO | 60
2026 | RIONEGRO | Oriente | 1 | PUENTE VEHICULAR LOS ESTUDIANTES | PUENTE | 2025003050037 | Mejoramiento de vías urbanas mediante la construcción de puentes vehiculares en los municipios de Rionegro y Cisneros del departamento de Antioquia | 4919153330 | 4919153330 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-02-20 | 2026-11-12 | 6.37 | 29.54 | 10.3 | 35.76 | 30.31 | 52.91 | NO APLICA | NO APLICA | 60
2026 | CISNEROS | Nordeste | 1 | PUENTE VEHICULAR | PUENTE | 2025003050037 | Mejoramiento de vías urbanas mediante la construcción de puentes vehiculares en los municipios de Rionegro y Cisneros del departamento de Antioquia | 4814470012 | 4814470012 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-02-20 | 2026-11-12 | 6.37 | 29.54 | 10.3 | 35.76 | 30.31 | 52.91 | NO APLICA | NO APLICA | 60
2026 | CHIGORODÓ | Urabá | 0.8 | 0,8 KM PAV VIAS URB PARQUE TERM TTE | PAVIMENTO | 2026003050010 | Construcción de pavimento rígido, urbanismo y obras complementarias para el desarrollo en el municipio de Chigorodó, Antioquia | 8659084152 | 7659084152 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-03-24 | 2027-02-18 | 8.81 | 36 | 16.66 | 37 | 31.53 | 38 | 0 | NO APLICA | 100
2026 | EL SANTUARIO | Oriente | 2 | 2 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2026003050009 | Mejoramiento de vías terciarias en el municipio de El Santuario, Antioquia | 5112178665 | 4500000000 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-03-26 | 2027-03-04 | 4.78 | 18.21 | 14.94 | 19.34 | 27.9 | 31.13 | 0 | NO APLICA | 100
2026 | ANGOSTURA | Norte | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050057 | Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio de Angostura Antioquia | 2205897938 | 1500000000 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-10-04 | 2026-11-08 | NO APLICA | NO APLICA | 19.09 | 36.66 | 57.61 | 76.37 |  |  | 100
2026 | EL RETIRO | Oriente | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2025003050052 | Construcción de Placa Huella en la vía terciaria de la vereda Pantalio en el municipio de El Retiro Antioquia | 1865730932 | 1500000000 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 2026-04-20 | NO DEFINIDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 100
2026 | MONTEBELLO | Suroeste | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2026003050017 | Mejoramiento de vías terciarias en las veredas La Camelia y el Tablazo del municipio de Montebello, Antioquia | 2177276654 | 1677276654 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 2026-05-05 | NO DEFINIDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 45.33 | 0 | NO INFO | 78,6
2026 | ARGELIA | Oriente | 3 | 3 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2026003050018 | Mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Argelia de María Antioquia | 8022406899 | 8022406899 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-04-17 | 2026-11-14 | 15.5 | 46.93 | 47.67 | 46.93 | 51.93 | 63.72 | NO APLICA | NO INFO | 100
2026 | CISNEROS | Nordeste | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2026003050021 | Mejoramiento de la vía Bellavista - Sabanalarga Sector Patio Bonito en el municipio de Cisneros Antioquia | 2356550945 | 1768550945 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 2026-05-07 | NO DEFINIDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | NO INFO | 75
2026 | CÁCERES | Bajo Cauca | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2026003050005 | Mejoramiento de Vías Rurales Mediante la Construcción de Placa Huella en el Municipio de Cáceres Antioquia | 2126428620 | 1821081885 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-06-18 | 2026-12-15 | NO APLICA | NO APLICA | 11 | 45.06 | 43 | 68.26 | NO APLICA | NO INFO | 100
2026 | ARMENIA MANTEQUILLA | Norte | 1 | 1 KM PLACA HUELLA | PLACA HUELLA | 2026003050006 | Mejoramiento de vías terciarias en placa huella en la vereda la Horcona Municipio de Armenia Antioquia | 2495192913 | 2490192913 | AD | Entidad Aportante Recursos | SIN CONTRATAR | 2026-05-28 | NO DEFINIDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 100
2026 | CHIGORODÓ | Urabá | 1 | 1 KM PLACA HUELLA INDÍGENAS | PLACA HUELLA | 2026003050011 | Construcción de placa huella para el mejoramiento de la vía que conduce al sector el Coco en el Municipio de Chigorodó Antioquia | 2095882218 | 1995882218 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-04-20 | 2026-09-24 | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 35.73 | 0 | 35.73 | 0 | NO INFO | 40
2026 | PUEBLORRICO | Suroeste | 0.98 | 0,980 KM PAVIMENTO FLEXIBLE | PAVIMENTO | 2026003050014 | Mejoramiento de la Red Vial de Tercer Orden del Municipio de Pueblorrico Antioquia | 5482855957 | 4386284766 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 2026-06-16 | NO DEFINIDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO INFO | NO INFO | 100
2026 | URAMITA | Occidente | 0.54 | 0,54 KM DE PAVIMENTACIÓN URBANA | PAVIMENTO | 2026003050008 | Pavimentación y Adecuación de Vía en el Barrio el Socorro y La Copa en la Zona Urbana del Municipio de Uramita Antioquia | 2300078297 | 2250078297 | AD | Entidad Aportante Recursos | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2026-06-02 | 2026-12-27 | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | NO INFO | NO INFO | 100
2026 | SANTA FE DE ANTIOQUIA | Occidente | 1 | 1 PUENTE | PUENTE | 2026003050002 | Mejoramiento de la vía Ramal El Churrumbo mediante la construcción del puente Churrumbo en el municipio de Santa Fe de Antioquia de la subregión Occidente del departamento de Antioquia | 1408385533 | 1408385533 | AD | Entidad Aportante Recursos | SIN CONTRATAR | 2026-06-12 | NO DEFINIDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO INFO | NO INFO | 100
2026 | BURITICÁ | Occidente | 2 | 2 PUENTES VEHICULARES BURITICÁ | PUENTE | 2026003050020 | Mejoramiento de vías de Tercer Orden mediante la construcción de puentes en los municipios de Buriticá y Caicedo del departamento de Antioquia | 8105380232 | 8105380232 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | SIN CONTRATAR | 2026-06-12 | NO DEFINIDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO INFO | NO INFO | 100
2026 | CAICEDO | Occidente | 1 | 1 PUENTE VEHICULAR CAICEDO | PUENTE | 2026003050020 | Mejoramiento de vías de Tercer Orden mediante la construcción de puentes en los municipios de Buriticá y Caicedo del departamento de Antioquia | 4333614485 | 4333614485 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | SIN CONTRATAR | 2026-06-12 | NO INFO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO INFO | NO INFO | 100
2026 | TOLEDO | Norte | 1 | 1 PUENTE VEHICULAR TOLEDO | PUENTE | 2026003050015 | Mejoramiento de vías de Tercer Orden mediante la construcción de puentes en los municipios de Jardín y Toledo del Departamento de Antioquia | 3806958402 | 3806958402 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | SIN CONTRATAR | 2026-06-12 | NO INFO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO INFO | NO INFO | 100
2026 | JARDÍN | Suroeste | 1 | 1 PUENTE VEHICULAR JARDÍN | PUENTE | 2026003050015 | Mejoramiento de vías de Tercer Orden mediante la construcción de puentes en los municipios de Jardín y Toledo del Departamento de Antioquia | 2044483403 | 2044483403 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | SIN CONTRATAR | 2026-06-12 | NO INFO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO INFO | NO INFO | 100
2026 | SAN PEDRO DE URABÁ | Urabá | 2 | 2 PUENTES | PUENTE | 2026003050025 | Mejoramiento de vías de tercer orden mediante la construcción de los puentes Pirú y Camarón en el municipio de San Pedro de Urabá del departamento de Antioquia | 3738220582 | 3738220582 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | SIN CONTRATAR | 2026-06-12 | NO INFO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO INFO | NO INFO | 100
2026 | MUTATÁ | Urabá | 1 | 1 KM PLACA HUELLA INDIGENAS | PLACA HUELLA | 2026003050016 | Mejoramiento de vías terciarias a través de placa huella en las veredas Cacaos y Jaikerazabi en el municipio de Mutatá Departamento de Antioquia | 2343812951 | 1875050361 | AD | Entidad Aportante Recursos | NO INFO |  | NO INFO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2026 | NECHÍ | Bajo Cauca | 1 | ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO | EOT | 2026003050022 | Actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de Cáceres, El Bagre, Nechí y Zaragoza, del departamento de Antioquia | 6654540000 | 6654540000 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | SIN CONTRATAR | 2026-08-05 | NO INFO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2026 | TURBO | Urabá | 1 | REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 2026003050019 | Construcción de Alcantarillado Residual Vía Centro de Salud Don Bosco de Currulao en el Distrito de Turbo, Antioquia | 8154980500 | 8054980500 | AIR60 | Entidad Aportante Recursos | SIN CONTRATAR | 2026-07-09 | NO INFO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
[8 empty] | 407590065875.8 | 366081780790
Note on O5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CAMBIO FECHA DE TERMINACIÓN PERO NO REPORTA ESTE AJUSTE EN LA PLATAFORMA
Note on O9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CAMBIO FECHA DE TERMINACION PERO NO REPORTA DICHO AJUSTE EN PLATAFORMA